## 工作表1
所属版块 | 功能点 | 修改建议
嗨聊首页 | 将banner去除； | 已完成
| 将右上角的客服按钮去除； | 已完成
| 将白色横条长一些； | 已完成
| 导航字体位置修正 | 去掉客服后，四个字体导航居中比较好
| 用户全部为女性用户，性别图标后面写的是年龄； | 已完成 1、后台会屏蔽男性主播信息，客户端不用改 2、年龄需要在客户端增加即可，vo以含有年龄信息： private String age;//年龄，在更新个人信息时，这个字段传“YYYY-MM-DD” ，在获取个人信息时，这个字段是一个年龄数字
| 页面底色为灰色，但是一个头像和信息下面的是白色方块； | 客户端处理即可
| 在昵称下面还有自我介绍，显示不下后面就用...代替 | 文档错误，应该是个性签名，signature不是自我介绍
主播详情页 | 点击主播列表进入-》她的主页 : 如果有音频，昵称和年龄那行会错位 | 点击“随风飘”账号可以重现问题效果
我的 | 进入“个人信息”后，点击头像进入编辑页面，应该是有信息的，而不是空的。 | 已完成：应该是后台没有数据
| 生日问题及城市问题 | 按文档修改即可，字体及选择
| 去除使用帮助和联系我们 | 去掉即可，目前还有使用帮助。难看就难看点，主要是能切换账号就行 软件更新：点击提示已经是最新版即可，简化版不用进行访问服务器检查升级。
新增功能点---注意：新功能可以在develop分支上开发，master版本聊天和通话功能保留 新功能增加原则：主要是刺激用户进行付费，各种诱导页面都可以是假的图片，不用去服务器交互，唯一的目标就是测算付费的转化率。用户付费后点击任何功能如通话或发消息等，都可以本地做提示即可。详细见下面功能点。有更好的建议也可以提
她的主页 | 新增手机号、qq和微信 | 服务器增加数据返回，客户端增加展示---提交了ActorPageVo。可在里面看到字段
| 身高、体重、恋爱观、交友目的 | 服务器增加数据返回，客户端增加展示---提交了ActorPageVo。可在里面看到字段
| 收费点-1：关于购买vip显示手机号、qq、微信功能说明 | 收费点-1：计费点按文档来，收费成功后显示相关信息即可，此界面主要刺激vip购买----另外，应该考虑登录状态【没有登录应该先登录，登录了在看是不是vip】【/accounting/vipMember 接口可以知道是否是vip并且可以返回vip购买产品列表】【也可以通过/accounting/getAccountInfo判断vip，但没有商品信息】
| 收费点-2：嗨聊“拨打主播” | 1、判断是否有嗨币，而不是vip。服务器会返回用户余额是否充足数据，没有余额，弹出文档显示的充值界面。充值界面ui可以找夏军要。实现这个功能即可。（可以点击拨打时从服务器获取嗨币是否够，这样可以避免刷新问题） 2、充值成功或有足够的嗨币，用户点击“嗨聊”进入待接通界面（可以截图，显示个假的截图页面，头像需要处理下。尽可能简单的基础上显得真实些），考虑一直自动播放背景为“正在拨通，请稍后”（找段录音，本地播放吧）。 【getAccountInfo接口可以返回余额及vip身份，accountBalance接口可以返回余额及购买商品的列表】 | 需要增加接口
| 收费点-3：“聊天” | 1、按文档修改显示（聊天网易云信无法使用，我的想法是做个假的，界面是正常的聊天界面。用户点击发送消息必须是vip。非vip按文档充值。如果是vip，用户发送的消息本地显示出来即可，和服务器无交互） 2、机器人功能：夏军没有提，但是上次运营哥们提过要有，我的想法是，点击“聊天”时和服务器交互一次，服务器判断是否是vip。不是vip返回2~3条文本消息。客户端每隔2秒显示一条。目的是自动打招呼，诱导用户回复进入支付界面。
| 收费点4： | 这个夏军建议用图层的方式做。你评估下文档实现的难度，尽量做个本地的假功能。如果需要服务器交互，告诉我需要什么信息。（头像我们可以随机内置一些。）
| 补充：之前的私密视频付费点： | 今天发现这个接口返回了视频，在主播页面找到“如何让你爱上我”来进行测试。 目前，这个视频播放是播放本地视频